## Planificateur de projet
Planificateur de projet
Les Films en plein air |  |  |  |  | Période à mettre en évidence : | 1 |  |  | Durée du plan | [5 empty] | Début réel |  |  |  |  | % accompli |  |  |  |  | Réel (au-delà du plan) | [7 empty] | % accompli (au-delà du plan)
ACTIVITÉ | DÉBUT DU PLAN | DURÉE DU PLAN | DÉBUT RÉEL | DURÉE RÉELLE | POURCENTAGE ACCOMPLI | PÉRIODES
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1.Innitialisation | 1 | 6 | 0 | 6 | 0%
Recueil des besoins | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0%
Etude de faisabilité | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0%
Proposition commercial | 3 | 0.5 | 3 | 0.5 | 0%
Soutenance | 4 | 1 | 4 | 1 | 0%
3.Lancement | 5 | 4 | 0 | 1 | 0%
Benchmark | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0%
Spécifications fonctionelles | 6 | 1 | 6 | 1 | 0%
Spécifications techniques | 7 | 1 | 7 | 1 | 0%
Considérations graphique | 8 | 1 | 8 | 1 | 0%
4.Conception | 9 | 6 | 0 | 1 | 0%
Adapation de la charte graphique | 9 | 1 | 9 | 1 | 0%
Réalisation du prototype HTLM/CSS | 10 | 5 | 10 | 5 | 0%
5,Production | 11 | 8 | 0 | 11 | 0%
Hébergement et nom de domain | 11 | 0.5 | 11 | 0.5 | 0%
Installation et customisation du thème | 12 | 4 | 12 | 4 | 0%
Installation des modules | 16 | 0.5 | 16 | 0.5
Tests | 17 | 1 | 17 | 1
Déploiement | 18 | 1 | 18 | 1